## Umowa Nr 1/2024

W dniu ……………………… 2024 r. w Rogiedlach pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Wawrzyńca w Rożentalu zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

### ks. Krzysztofa Górskiego -  Proboszcza Parafii, który oświadcza, że na zawarcie niniejszej umowy uzyskał zgodę Księdza Biskupa Toruńskiego,

a …………………………...

zwaną dalej w tekście Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonanie prace budowlano-konserwatorskich dachów i ścian w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Rożentalu, prowadzone pod nazwą zadania:

Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Rożentalu oraz konserwacja zewnętrznych drewnianych ścian kościoła,

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie określonym przedmiarem robót zawartym w stanowiącym załącznik do niniejszej umowy kosztorysie ofertowym i projektem budowlanym w sposób kompletny z punktu widzenia celu jakiemu przedmiot zamówienia ma służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym

- Wszelkie odstępstwa i zmiany mogą być zrealizowane za zgodą Zamawiającego.

§3

Termin rozpoczęcia prac – do 60 dni od dnia podpisania umowy.

§4

Termin zakończenia wszystkich prac budowlano-konserwatorskich ustala się na dzień 31.10.2024 r.

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- zapewnienie na budowie inspektora nadzoru.

- dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru robót zanikających i odbioru końcowego.

- odbiór końcowy nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.

- odbiory częściowe i odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora nadzoru na podstawie pisemnego powiadomienia zgodnie z § 6.

§6

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie na budowie kierownika robót

- pisemne powiadamianie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o planowanych odbiorach:

- robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym

- częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym

- końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej trzytygodniowym

§7

  - Zamawiający powołuje nadzór inwestorski, który pełnić będzie: …………. Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

  - Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

§8

Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie ………….

§9

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

- po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczenie powinno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowlany.

§11

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzy wykonawstwo robót. Odpowiedzialność ta związana jest w szczególności z gwarancją na wykonane roboty, terminem wykonania, szkodami wyrządzonymi w trakcie robót Zamawiającemu lub osobom trzecim.

§12

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Zamawiający lub inspektor nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych użytych wyrobów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

§13

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wynikające z przedłożonej oferty w dniu ……… r.

- Wartość ryczałtowa prac budowlano konserwatorskich objętych niniejszą umową wynosi: brutto ……….słownie: ………… złotych ), w tym VAT: 23 %.,

§14

Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą:

Faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, bezusterkowym odbiorze końcowym robót z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z terminem płatności 30 dni od dnia pokwitowania odbioru faktury przez Zamawiającego. W przypadku gdy część przedmiotu umowy została powierzona do wykonania podwykonawcom, do faktury należy dołączyć dowód, że należności na rzecz podwykonawców za tę część zostały uregulowane.

§15

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania prac zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji co do konieczności wykonania tych robót, w formie wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru o terminie zakończenia prac podlegających zakryciu oraz robót zanikających i protokolarnym ich odbiorze. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§16

Strony ustalają, że:

- Wykonawca może zlecić wykonanie części prac podwykonawcy po uprzednim zgłoszeniu podwykonawcy Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji.

- Z uwagi na współfinansowanie inwestycji ze środków publicznych, Wykonawca nie może żądać przedłużenia terminu wykonania umowy.

§17

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

za nieterminowe przekazanie placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, których projekt dotyczy, za każdy dzień zwłoki

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności Wykonawcy.

§18

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

    - Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru na 21 dni przed datą odbioru.

    - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia.

    - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu po raz drugi.

    - Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

    - O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru prac w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

    - Zamawiający wyznacza termin odbioru zamówienia po odbiorze w okresie rękojmi za wady (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad.

    - Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

    - W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.

§19

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w odniesieniu do całego przedmiotu umowy. Okres gwarancji wynosi ……….miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego i rękojmia wydłużona o 3 miesiące po okresie gwarancji.

§20

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§21

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obydwu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§22

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokółu odbioru robót,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zamawiającemu:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 2 tygodnie,

  - Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§23

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§24

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.

- wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

§25

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§26

Strony ustalają, że ewentualne spory między nimi o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach których zawarcie ugody jest dopuszczalne poddają mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

§27

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. Dla każdej ze stron.

§28

Załącznikiem do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część jest kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA:                                                                                 ZAMAWIAJĄCY: